## 总览
南山科转通 — 6 个工作日上线执行总览
指标 | 值 |  | 阶段 | 日期 | 核心目标 | Gate
总任务数 | 83 |  | D1 | 9/3 周四 | 范围冻结 + FastAPI/后台/部署骨架 | FastAPI 可启动；API/SQL 不再大改；后台骨架可打开；部署资源缺口清晰
P0 任务数 | 71 |  | D2 | 9/4 周五 | 三大核心资源纵向打通 | 成果/需求/机构均实现 UI→FastAPI→SQL；后台可维护真实数据
P1 任务数 | 11 |  | D3 | 9/7 周一 | 形成完整业务闭环 | 用户提交→后台审核→用户端展示；发起对接→后台可处理
已完成 | 61 |  | D4 | 9/8 周二 | 全量联调 + Production-like | 核心链路 Mock 清零；Staging 接近生产；AI 能联调或可降级
进行中 | 4 |  | D5 | 9/9 周三 | RC1 + Feature Freeze | RC1 可完整演示；P0 Bug=0；发布流程演练通过
阻塞 | 4 |  | D6 | 9/10 周四 | 正式上线/提审 | H5 正式可访问；后台可运营；FastAPI/SQL 正常；小程序可提审/已提审
总预估工时 | 145.5
本期明确延期（上线后再做）
推荐算法 | 个性化画像 | 时间衰减/行为权重 | 高级埋点 | Learning-to-Rank | 复杂 Dashboard | 微服务拆分
先用精选/最新/热门 | 上线后由数据驱动 | 上线后和画像一起做 | 上线后统一事件模型 | 本期不做 | 后台先可运营 | 当前 Modular Monolith
AI 由专人负责 | 主工程只维护 Contract | AI 失败必须可降级 | 56 | 56 | 56 | 非必要 UI 重构
D4 后集成为主 | D5 Feature Freeze | D6 禁止加功能 | P0 优先 | P1 可降级 | P2 延期 | 只修影响使用的问题

## 需求拆分
南山科转通 — 6 个工作日 MVP 小需求拆分
ID | 模块 | 小需求 | 工作内容 | 负责人 | 优先级 | 计划日 | 前置依赖 | 验收标准 | 预估工时(h) | 状态
T001 | 范围/架构 | 冻结 MVP 范围 | 明确本期做/不做；推荐算法、用户画像、高级埋点延后 | 史博焱 | P0 | D1 | 无 | 形成书面冻结清单，成员确认后不再新增 P2 功能 | 1 | 已完成
T002 | 范围/架构 | 冻结页面路由 | 确认宿主模拟入口、Standalone 入口、业务分包公共入口和内部路由 | 史博焱 | P0 | D1 | T001 | 路由树固定；无重复“我的”；无死入口 | 1.5 | 已完成
T003 | 范围/架构 | 冻结 P0 API | FastAPI P0 Operation 清单定版 | 史博焱 | P0 | D1 | T001 | P0 接口名称/方法/请求响应字段明确 | 2 | 已完成
T004 | 范围/架构 | 冻结核心 SQL | 确认上线必需表及字段，非必要字段延后 | 史博焱 | P0 | D1 | T001 | 核心表可支撑用户端和后台 P0 业务 | 2 | 已完成
T005 | FastAPI基础 | 应用启动骨架 | 整理 main.py、router 注册、生命周期与健康检查 | 史博焱 | P0 | D1 | T003 | uvicorn 可启动，/health 返回 200 | 2 | 已完成
T006 | FastAPI基础 | 统一配置 | development/staging/production 环境变量与配置入口 | 史博焱 | P0 | D1 | T005 | API/DB/上传等不硬编码生产地址 | 1.5 | 已完成
T007 | FastAPI基础 | DB Session | 建立连接池、Session/事务边界 | 史博焱 | P0 | D1 | T004,T005 | 接口可稳定连接 SQL，异常时正确回滚 | 2 | 已完成
T008 | FastAPI基础 | 统一响应/异常 | 定义业务错误、HTTP 映射、统一异常处理 | 史博焱 | P0 | D1 | T005 | P0 API 错误响应结构一致，无裸堆栈返回前端 | 2 | 已完成
T041 | 后台UI | 后台工程骨架 | 登录页、布局、侧边栏、路由、ApiClient | 李任茂 | P0 | D1 | T001 | 后台可启动并进入主框架 | 3 | 已完成
T054 | AI集成 | AI Contract 对齐 | 确认请求字段、taskId、状态、结果结构 | 史博焱 | P0 | D1 | T003 | 与 AI 负责人书面确认 Contract | 1 | 阻塞
T058 | 部署 | 盘点部署资源 | 服务器、域名、数据库、证书、对象存储、AppID | 李任茂 | P0 | D1 | 无 | 形成资源/账号/缺口清单 | 1.5 | 已完成
T009 | FastAPI基础 | 鉴权上下文 | 建立当前用户解析/依赖注入，兼容本地模拟身份 | 史博焱 | P0 | D1-D2 | T005 | 受保护接口可获取 current_user | 2.5 | 已完成
T010 | SQL | Migration 基线 | 建立/整理 Alembic migration 基线 | 李任茂 | P0 | D1-D2 | T004 | 空库可一键迁移到当前版本 | 2.5 | 已完成
T059 | 部署 | Staging FastAPI | 部署测试后端，配置进程托管/重启 | 李任茂 | P0 | D1-D2 | T005,T058 | 公网 HTTPS API 可访问 /health | 2.5 | 已完成
T011 | SQL | 用户/身份表 | 完善 app_user/local_user、external_identity | 李任茂 | P0 | D2 | T010 | 唯一约束/索引合理，能映射外部身份 | 2 | 已完成
T012 | SQL | 成果表 | 完善成果核心字段、状态、审核/上下架字段 | 李任茂 | P0 | D2 | T010 | 列表/详情/后台 CRUD 所需字段齐全 | 2 | 已完成
T013 | SQL | 需求表 | 完善需求核心字段、状态、审核/上下架字段 | 李任茂 | P0 | D2 | T010 | 列表/详情/后台 CRUD 所需字段齐全 | 2 | 已完成
T014 | SQL | 机构表 | 统一 institution + type 模型 | 李任茂 | P0 | D2 | T010 | 银行/投资机构等无需分表即可展示 | 1.5 | 已完成
T017 | 用户端-成果 | 成果列表 API | GET /achievements，分页/筛选/排序 | 史博焱 | P0 | D2 | T007,T012 | 真实 SQL 返回，空数据/分页正常 | 2 | 已完成
T018 | 用户端-成果 | 成果详情 API | GET /achievements/{id} | 史博焱 | P0 | D2 | T017 | 有效 id 返回详情；不存在返回 404 业务错误 | 1.5 | 已完成
T021 | 用户端-成果 | 成果列表接真实 API | 移除列表 Mock，接 ApiClient | 史博焱 | P0 | D2 | T017 | H5/小程序列表真实展示数据库数据 | 2 | 已完成
T022 | 用户端-成果 | 成果详情接真实 API | 详情页 Loading/Empty/Error/正常态 | 史博焱 | P0 | D2 | T018 | 详情页无静态假数据 | 2 | 已完成
T023 | 用户端-需求 | 需求列表 API | GET /demands | 史博焱 | P0 | D2 | T007,T013 | 分页/筛选真实 SQL | 2 | 已完成
T024 | 用户端-需求 | 需求详情 API | GET /demands/{id} | 史博焱 | P0 | D2 | T023 | 详情与错误态正常 | 1.5 | 已完成
T027 | 用户端-需求 | 需求列表接真实 API | 移除 Mock | 史博焱 | P0 | D2 | T023 | 列表真实可用 | 2 | 已完成
T028 | 用户端-需求 | 需求详情接真实 API | 详情状态完整 | 史博焱 | P0 | D2 | T024 | 详情真实可用 | 1.5 | 已完成
T029 | 用户端-机构 | 机构列表 API | GET /institutions?type= | 史博焱 | P0 | D2 | T007,T014 | 银行/资本机构按 type 正常筛选 | 1.5 | 已完成
T030 | 用户端-机构 | 机构详情 API | GET /institutions/{id} | 史博焱 | P0 | D2 | T029 | 详情真实可用 | 1 | 已完成
T043 | 后台-成果 | 成果列表 | 筛选、分页、审核状态、上下架状态 | 李任茂 | P0 | D2 | T041,T012 | 可查询真实数据 | 2 | 已完成
T044 | 后台-成果 | 成果新增/编辑 | 表单和保存 | 李任茂 | P0 | D2 | T043 | 后台可维护成果 | 2.5 | 已完成
T046 | 后台-需求 | 需求列表 | 筛选、分页、状态 | 李任茂 | P0 | D2 | T041,T013 | 可查询真实需求 | 2 | 已完成
T053 | 后台-鉴权 | 管理员登录 | 最小管理员鉴权，不做复杂 RBAC | 李任茂 | P0 | D2 | T041 | 未登录无法进入后台；登录可保持会话 | 2 | 已完成
T060 | 部署 | Staging H5 | H5 测试环境部署 | 李任茂 | P0 | D2 | T058 | 可通过测试 URL 访问，接口指向 Staging | 2 | 已完成
T061 | 部署 | 数据库部署 | Staging/Production 数据库与账号权限 | 李任茂 | P0 | D2 | T010,T058 | Migration 可执行，最小权限账户可连接 | 2 | 进行中
T015 | SQL | 对接表 | connection 申请、处理状态、备注字段 | 李任茂 | P0 | D2-D3 | T010 | 用户提交后后台可处理状态 | 1.5 | 已完成
T019 | 用户端-成果 | 发布成果 API | POST /achievements | 史博焱 | P0 | D2-D3 | T009,T012 | 写入真实 SQL，默认进入正确审核状态 | 2 | 已完成
T031 | 用户端-机构 | 机构页面接真实 API | 列表和详情去 Mock | 史博焱 | P0 | D2-D3 | T029,T030 | 用户端真实展示机构数据 | 2 | 已完成
T047 | 后台-需求 | 需求新增/编辑 | 后台维护需求 | 李任茂 | P0 | D2-D3 | T046 | 保存后真实入库 | 2.5 | 已完成
T049 | 后台-机构 | 机构列表/表单 | 统一机构类型 CRUD | 李任茂 | P0 | D2-D3 | T041,T014 | 机构可新增编辑并在用户端显示 | 2.5 | 已完成
T016 | SQL | 收藏表 | favorite 唯一约束与资源类型 | 李任茂 | P1 | D3 | T010 | 重复收藏不会产生重复记录 | 1 | 已完成
T020 | 用户端-成果 | 编辑成果 API | PATCH /achievements/{id} | 史博焱 | P1 | D3 | T019 | 仅本人/允许角色可编辑，字段校验正常 | 1.5 | 已完成
T025 | 用户端-需求 | 发布需求 API | POST /demands | 史博焱 | P0 | D3 | T009,T013 | 用户可提交需求并进入审核 | 2 | 已完成
T026 | 用户端-需求 | 编辑需求 API | PATCH /demands/{id} | 史博焱 | P1 | D3 | T025 | 权限和校验正常 | 1.5 | 已完成
T032 | 用户端-用户 | GET /users/me | 当前用户基础资料 | 史博焱 | P0 | D3 | T009,T011 | 本地模拟身份/正式身份边界均可返回用户 | 1.5 | 已完成
T033 | 用户端-用户 | PATCH /users/me | 完善个人资料 | 史博焱 | P1 | D3 | T032 | 资料更新持久化 | 1 | 已完成
T034 | 用户端-我的 | 我的成果 | GET /users/me/achievements + 页面复用 | 史博焱 | P1 | D3 | T017,T032 | 只显示当前用户成果 | 1.5 | 已完成
T035 | 用户端-我的 | 我的需求 | GET /users/me/demands + 页面复用 | 史博焱 | P1 | D3 | T023,T032 | 只显示当前用户需求 | 1.5 | 已完成
T036 | 用户端-收藏 | 收藏 API | POST/DELETE/GET favorites 最小闭环 | 史博焱 | P1 | D3 | T009,T016 | 收藏/取消收藏幂等，页面状态一致 | 2 | 已完成
T037 | 用户端-对接 | 发起对接 API | POST /connections | 史博焱 | P0 | D3 | T009,T015 | 用户发起后数据库生成 pending 记录 | 1.5 | 已完成
T038 | 用户端-对接 | 我的对接 API | GET /users/me/connections | 史博焱 | P1 | D3 | T037 | 当前用户可查看申请状态 | 1 | 已完成
T039 | 用户端-对接 | 对接按钮接真实 API | 成果/需求/机构详情发起对接 | 史博焱 | P0 | D3 | T037 | 提交成功/失败提示准确，重复提交有处理 | 1.5 | 已完成
T040 | 首页 | 精选/最新内容 | 第一版使用后台精选+最新/热门简单排序，不做推荐算法 | 史博焱 | P1 | D3 | T017,T023 | 首页无算法依赖即可稳定展示 | 1.5 | 已完成
T045 | 后台-成果 | 成果审核/上下架 | 审核通过/驳回/上下架 | 李任茂 | P0 | D3 | T043 | 状态修改后用户端展示符合规则 | 2 | 已完成
T048 | 后台-需求 | 需求审核/上下架 | 审核状态流转 | 李任茂 | P0 | D3 | T046 | 用户发布→后台审核→用户端展示闭环 | 2 | 已完成
T050 | 后台-对接 | 对接申请列表 | 查看申请人、目标资源、状态 | 李任茂 | P0 | D3 | T015,T041 | 用户提交后后台立即可查 | 1.5 | 已完成
T051 | 后台-对接 | 对接状态处理 | pending→processing/completed/rejected | 李任茂 | P0 | D3 | T050 | 状态可修改并持久化 | 1.5 | 已完成
T042 | 后台UI | Dashboard 极简页 | 成果/需求/用户/对接统计卡片 | 李任茂 | P2 | D3-D4 | T041 | 只做统计卡，不做复杂图表 | 1.5 | 已完成
T052 | 后台-用户 | 用户列表/详情 | 只读基础资料和状态 | 李任茂 | P1 | D3-D4 | T011,T041 | 后台可检索用户 | 1.5 | 已完成
T062 | 部署 | Nginx/HTTPS | 反向代理、证书、静态资源 | 李任茂 | P0 | D3-D4 | T059,T060 | HTTPS 无混合内容/证书错误 | 2 | 阻塞
T072 | 联调 | 用户发布→后台审核闭环 | 需求/成果至少一条完整闭环 | 史博焱 | P0 | D3-D4 | T025,T045,T048 | 真实操作能从用户端流转到后台再回用户端 | 2 | 已完成
T055 | AI集成 | 创建匹配任务接口 | POST /ai/match-tasks 对接 AI Owner | 史博焱 | P0 | D4 | T054 | 可真实创建任务或明确返回服务不可用 | 1.5 | 已完成
T056 | AI集成 | 查询任务接口 | GET /ai/match-tasks/{taskId} | 史博焱 | P0 | D4 | T055 | queued/running/succeeded/failed 状态完整 | 1.5 | 已完成
T057 | AI集成 | AI 页面联调 | 前端任务页/结果页接真实接口 | 史博焱 | P0 | D4 | T056 | 无随机假结果；失败可提示 | 2 | 阻塞
T063 | 部署 | CORS/合法域名 | H5 CORS、小程序 request/upload/download 域名 | 李任茂 | P0 | D4 | T062 | H5 和小程序网络请求不被策略拦截 | 1.5 | 进行中
T064 | 部署 | Production 配置 | 生产 env、密钥、日志、上传配置 | 李任茂 | P0 | D4 | T006,T061 | 生产敏感配置不进代码库 | 2 | 阻塞
T065 | 部署 | 日志与健康检查 | FastAPI access/error 日志，基础健康检查 | 李任茂 | P0 | D4 | T059 | 线上异常可定位，/health 可监测 | 1 | 已完成
T071 | 联调 | Mock 清零扫描 | 正式链路移除静态假数据、hardcoded user/token/url | 史博焱 | P0 | D4 | T021,T027,T031 | Production/H5 核心链路无假数据 | 2 | 进行中
T073 | 联调 | 对接闭环 | 用户发起→后台处理→用户查看状态 | 史博焱 | P0 | D4 | T039,T051 | 状态两端一致 | 1.5 | 已完成
T068 | 小程序上线 | 开发者工具构建 | 检查分包、路由、包体、环境配置 | 史博焱 | P0 | D4-D5 | T002 | 无编译错误；体验版可打开核心页面 | 1.5 | 进行中
T069 | 小程序上线 | 隐私/权限/类目检查 | 隐私保护指引、权限声明、类目、服务内容 | 李任茂 | P0 | D4-D5 | T058 | 提审必填项无缺失 | 1.5 | 未开始
T074 | 测试 | 空态/错误态 | 无数据、404、401、500、网络失败处理 | 史博焱 | P1 | D4-D5 | T071 | 核心页面不白屏，错误信息可理解 | 2 | 未开始
T066 | 部署 | 备份与回滚 | DB 备份、发布前备份、回滚步骤 | 李任茂 | P0 | D5 | T061 | 能说明并演练回滚到上一版本 | 1.5 | 未开始
T067 | 部署 | 正式部署演练 | 按正式步骤跑一次 Staging 发布 | 李任茂 | P0 | D5 | T062,T064,T066 | 从 build 到 migration 到 smoke test 全流程通过 | 2 | 未开始
T070 | 小程序上线 | 体验版真机测试 | 至少两台设备跑核心链路 | 史博焱 | P0 | D5 | T068,T063 | 无白屏/死路由/网络拦截 | 2 | 未开始
T075 | 测试 | RC1 全流程测试 | 按验收路径做一次完整回归 | 史博焱 | P0 | D5 | T067,T071,T072,T073 | 无 P0 Bug；P1 有明确处理结论 | 3 | 未开始
T076 | 测试 | Bug 清零 | 只修 P0/P1，不新增功能 | 史博焱 | P0 | D5-D6 | T075 | P0=0，关键 P1=0 或有可接受降级 | 3 | 未开始
T077 | 发布 | 代码冻结 | 停止新功能/API/SQL 大改 | 史博焱 | P0 | D5晚 | T075 | 只允许 release bugfix | 0.5 | 未开始
T078 | 发布 | Production Migration | 正式库备份后执行 migration | 李任茂 | P0 | D6 | T066,T077 | migration 成功且数据校验通过 | 1 | 未开始
T079 | 发布 | Production FastAPI | 发布正式后端 | 李任茂 | P0 | D6 | T078 | /health、P0 API smoke pass | 1.5 | 未开始
T080 | 发布 | Production H5 | 发布正式 H5 | 李任茂 | P0 | D6 | T079 | 正式 URL 可访问，API/静态资源正常 | 1 | 未开始
T081 | 发布 | 上线 Smoke Test | 首页→列表→详情→提交→后台→审核→对接 | 史博焱 | P0 | D6 | T079,T080 | 正式环境核心闭环通过 | 2 | 未开始
T082 | 发布 | 小程序上传/提审 | 上传最终版本并完成提审信息 | 史博焱 | P0 | D6 | T069,T070,T081 | 版本已提交或具备立即提交条件 | 1.5 | 未开始
T083 | 发布 | 上线观察 | 检查错误日志、数据库、关键接口 | 李任茂 | P0 | D6晚 | T079,T080 | 无持续 5xx/连接异常 | 1 | 未开始

## 6日排期
南山科转通 — 6 日发布排期
阶段 | 日期 | 主题 | 你 | 协作者 | 当日 Release Gate
D1 | 9/3 周四 | 范围冻结 + FastAPI/后台/部署骨架 | 冻结 MVP/路由/P0 API/核心 SQL；FastAPI 启动、配置、DB、异常；确认 AI Contract | 部署资源盘点；后台骨架；Staging 后端准备 | FastAPI 可启动；API/SQL 不再大改；后台骨架可打开；部署资源缺口清晰
D2 | 9/4 周五 | 三大核心资源纵向打通 | 成果/需求/机构 P0 API + 用户端列表详情真实联调 | 核心 SQL migration；后台成果/需求/机构 CRUD；Staging H5/API | 成果/需求/机构均实现 UI→FastAPI→SQL；后台可维护真实数据
D3 | 9/7 周一 | 形成完整业务闭环 | 用户/我的；发布需求/成果；对接；首页精选；P1 收藏视时间 | 后台审核/上下架/对接处理/用户查看；数据库与后台补齐 | 用户提交→后台审核→用户端展示；发起对接→后台可处理
D4 | 9/8 周二 | 全量联调 + Production-like | 清核心 Mock；Auth；AI 接口；异常/空态；小程序构建检查 | Nginx/HTTPS/CORS/合法域名/生产配置/日志；部署接近正式 | 核心链路 Mock 清零；Staging 接近生产；AI 能联调或可降级
D5 | 9/9 周三 | RC1 + Feature Freeze | 完整回归、真机测试、修 P0/P1；晚上代码冻结 | 正式部署演练、DB 备份回滚、小程序提审材料 | RC1 可完整演示；P0 Bug=0；发布流程演练通过
D6 | 9/10 周四 | 正式上线/提审 | RC2；最终业务验收；Smoke Test；小程序上传/提审 | 正式 migration、FastAPI/H5 发布、日志观察、回滚待命 | H5 正式可访问；后台可运营；FastAPI/SQL 正常；小程序可提审/已提审

## P0 API
P0/P1 API 收口清单（FastAPI）
领域 | Method | Route | 用途 | 优先级 | 计划日
Auth | POST | /api/tech-transfer/v1/auth/session | 建立会话/本地模拟身份 | P0 | D1-D2
Auth | DELETE | /api/tech-transfer/v1/auth/session | 退出会话 | P0 | D2-D3
Users | GET | /api/tech-transfer/v1/users/me | 当前用户资料 | P0 | D3
Users | PATCH | /api/tech-transfer/v1/users/me | 更新个人资料 | P1 | D3
Achievements | GET | /api/tech-transfer/v1/achievements | 成果列表 | P0 | D2
Achievements | GET | /api/tech-transfer/v1/achievements/{id} | 成果详情 | P0 | D2
Achievements | POST | /api/tech-transfer/v1/achievements | 发布成果 | P0 | D2-D3
Achievements | PATCH | /api/tech-transfer/v1/achievements/{id} | 编辑成果 | P1 | D3
Achievements | GET | /api/tech-transfer/v1/users/me/achievements | 我的成果 | P1 | D3
Demands | GET | /api/tech-transfer/v1/demands | 需求列表 | P0 | D2
Demands | GET | /api/tech-transfer/v1/demands/{id} | 需求详情 | P0 | D2
Demands | POST | /api/tech-transfer/v1/demands | 发布需求 | P0 | D3
Demands | PATCH | /api/tech-transfer/v1/demands/{id} | 编辑需求 | P1 | D3
Demands | GET | /api/tech-transfer/v1/users/me/demands | 我的需求 | P1 | D3
Institutions | GET | /api/tech-transfer/v1/institutions | 机构列表，type 区分类型 | P0 | D2
Institutions | GET | /api/tech-transfer/v1/institutions/{id} | 机构详情 | P0 | D2
Connections | POST | /api/tech-transfer/v1/connections | 发起业务对接 | P0 | D3
Connections | GET | /api/tech-transfer/v1/users/me/connections | 我的对接 | P1 | D3
Favorites | GET | /api/tech-transfer/v1/favorites | 我的收藏 | P1 | D3
Favorites | POST | /api/tech-transfer/v1/favorites | 收藏 | P1 | D3
Favorites | DELETE | /api/tech-transfer/v1/favorites/{id} | 取消收藏 | P1 | D3
AI | POST | /api/tech-transfer/v1/ai/match-tasks | 创建 AI 匹配任务 | P0 | D4
AI | GET | /api/tech-transfer/v1/ai/match-tasks/{taskId} | 查询 AI 匹配任务 | P0 | D4
Admin | POST | /api/tech-transfer/v1/admin/auth/session | 管理员登录 | P0 | D2
Admin | GET/POST/PATCH | /api/tech-transfer/v1/admin/achievements/... | 成果管理/审核/上下架 | P0 | D2-D3
Admin | GET/POST/PATCH | /api/tech-transfer/v1/admin/demands/... | 需求管理/审核/上下架 | P0 | D2-D3
Admin | GET/POST/PATCH | /api/tech-transfer/v1/admin/institutions/... | 机构管理 | P0 | D2-D3
Admin | GET/PATCH | /api/tech-transfer/v1/admin/connections/... | 对接查看/处理 | P0 | D3
Admin | GET | /api/tech-transfer/v1/admin/users/... | 用户查看 | P1 | D3-D4

## 上线检查
上线检查清单
分类 | 优先级 | 检查项 | 负责人 | 最晚完成 | 状态
代码 | P0 | Production 不含核心 Mock/随机假结果/固定 userId/token | 史博焱 | D4-D5 | 进行中
代码 | P0 | Feature Freeze 后只允许修复 P0/P1 Bug | 史博焱 | D5 | 未开始
FastAPI | P0 | /health 正常；服务异常可自动重启 | 李任茂 | D4-D6 | 进行中
FastAPI | P0 | 统一异常响应，不向客户端暴露堆栈/密钥 | 史博焱 | D4-D5 | 已完成
数据库 | P0 | Migration 可从空库执行成功 | 李任茂 | D2-D5 | 已完成
数据库 | P0 | 正式发布前完成数据库备份 | 李任茂 | D6 | 未开始
数据库 | P0 | 准备并验证回滚步骤 | 李任茂 | D5 | 未开始
H5 | P0 | 正式 HTTPS URL 可访问 | 李任茂 | D6 | 未开始
H5 | P0 | CORS、API Base URL、静态资源无错误 | 李任茂 | D4-D6 | 进行中
小程序 | P0 | 微信开发者工具构建通过 | 史博焱 | D4-D5 | 已完成
小程序 | P0 | 分包路由/入口无死链 | 史博焱 | D4-D5 | 进行中
小程序 | P0 | request/upload/download 合法域名已配置 | 李任茂 | D4-D5 | 未开始
小程序 | P0 | 隐私保护指引/权限/类目/版本信息准备完成 | 李任茂 | D4-D5 | 未开始
小程序 | P0 | 至少一次体验版真机完整 Smoke Test | 史博焱 | D5 | 未开始
业务 | P0 | 成果列表→详情真实链路通过 | 史博焱 | D2-D6 | 已完成
业务 | P0 | 需求列表→详情真实链路通过 | 史博焱 | D2-D6 | 已完成
业务 | P0 | 机构列表→详情真实链路通过 | 史博焱 | D2-D6 | 已完成
业务 | P0 | 用户提交→后台审核→用户端可见 | 史博焱 | D3-D6 | 已完成
业务 | P0 | 发起对接→后台处理→用户端状态一致 | 史博焱 | D4-D6 | 已完成
后台 | P0 | 管理员登录有效 | 李任茂 | D2-D6 | 已完成
后台 | P0 | 成果/需求/机构可维护 | 李任茂 | D2-D6 | 已完成
后台 | P0 | 审核/上下架状态影响用户端展示 | 李任茂 | D3-D6 | 已完成
后台 | P0 | 对接申请可查看并处理 | 李任茂 | D3-D6 | 已完成
AI | P0 | AI Contract 已和负责人确认 | 史博焱 | D1 | 进行中
AI | P0 | AI 不可用时主系统不会崩溃，能明确降级 | 史博焱 | D4-D6 | 进行中
发布 | P0 | 正式 FastAPI/H5 发布后 Smoke Test 通过 | 史博焱 | D6 | 未开始
发布 | P0 | 线上日志无持续 5xx/DB 连接异常 | 李任茂 | D6 | 未开始